Практическая работа №4

Тема: Разработка этапов и календарного плана внедрения программного обеспечения

Цель работы

Научиться определять основные этапы внедрения программного обеспечения, устанавливать последовательность выполнения работ, оценивать их продолжительность и формировать календарный план внедрения программного продукта.

Задание 1. Определение основных этапов внедрения

| № | Этап внедрения | Краткое описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка | Планирование процесса внедрения, определение ответственных, согласование сроков и состава работ |
| 2 | Проверка рабочего места | Проверка характеристики компьютера пользователя на соответствие системным требованиям HelpDesk |
| 3 | Подготовка программного окружения | Установка и настройка необходимых компонентов |
| 4 | Подготовка базы данных | Установка и конфигурация СУБД MS SQL Server для работы с базой данных HelpDesk |
| 5 | Установка приложения | Установка программы HelpDesk на рабочие компьютеры пользователей |
| 6 | Настройка | Настройка строки подключения ADO.NET к базе данных HelpDeskDB |
| 7 | Проверка | Тестирование работоспособности HelpDesk (авторизация, добавление и обработка заявок) |
| 8 | Подготовка пользователей | Создание учётных записей, проведение инструктажа и обучение работе с системой |
| 9 | Ввод в эксплутацию | Окончательный запуск системы, создание резервной копии, начало повседневного использования |

Задание 2. Определение работ внутри этапов

| Этап | Какие работы необходимо выполнить |
| --- | --- |
| Подготовка | Составить план внедрения и распределить роли между исполнителями |
| Проверка рабочего места | Проверить операционную систему, оперативную память и свободное место на диске. Проверить наличие сетевого подключения к серверу. |
| Подготовка программной среды | Установить .NET Framework необходимой версии Проверить наличие и актуальность библиотек ADO.NET |
| Настройка MS SQL Server | Установить MS SQL Serve |
| Установка HelpDesk | Проверить запуск приложения без ошибок |
| Настройка подключения | Настроить строку подключения |
| Проверка системы | Выполнить контрольный вход в систему под разными ролями, проверить добавление, просмотр и обработку заявок. |
| Подготовка пользователей | Создать учётные записи пользователей в системе. Провести инструктаж по работе с HelpDesk. |
| Ввод в эксплуатацию | Создать резервную копию базы данных HelpDeskDB. Запустить систему в штатном режиме. |

Задание 3. Определение правильной последовательности

- проверить сетевое подключение;

- проверить системные требования;

- настроить MS SQL Server;

- создать базу данных HelpDeskDB;

- установить HelpDesk;

- настроить строку подключения;

- выполнить контрольный вход;

- проверить добавление заявки;

- создать пользователей;

- провести инструктаж пользователя;

- создать резервную копию;

- начать эксплуатацию.

Задание 4. Определение зависимостей между работами

| Работа | Предыдущая необходимая работа |
| --- | --- |
| Создание базы данных | Настройка MS SQL Server |
| Настройка строки подключения | Создание базы данных |
| Проверка авторизации | Настройка строки подключения |
| Проверка добавления заявки | Проверка авторизации |
| Обучение пользователя | Создания учетных записей |
| Ввод системы в эксплуатацию | Обучение пользователя, создание резервной копии |

Задание 5. Определение ответственных

| Работа | Ответственный |
| --- | --- |
| Проверка компьютера | системный администратор |
| Установка .NET | системный администратор |
| Настройка MS SQL Server | администратор базы данных |
| Создание HelpDeskDB | администратор базы данных |
| Настройка подключения ADO.NET | разработчик |
| Установка приложения | системный администратор |
| Проверка работоспособности | разработчик |
| Создание пользователей | специалист технической поддержки |
| Обучение пользователей | специалист технической поддержки |
| Контрольный запуск | разработчик |

Может ли один специалист выполнять несколько ролей при внедрении небольшой системы? Почему?

Да, один специалист может выполнять несколько ролей при внедрении небольшой системы. Для небольшой системы не требуется много сотрудников, так как объем работы не большой, и один сотрудник может совмещать в себе несколько ролей

Задание 6. Оценка продолжительности работ

| № | Работа | Продолжительность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверка системных требований | 20 минут |
| 2 | Проверка сетевого подключения | 15 минут |
| 3 | Установка необходимых компонентов | 30 минут |
| 4 | Настройка MS SQL Server | 45 минут |
| 5 | Создание базы данных | 30 минут |
| 6 | Установка HelpDesk | 20 минут |
| 7 | Настройка подключения | 25 минут |
| 8 | Проверочное тестирование | 30 минут |
| 9 | Создание пользователей | 20 минут |
| 10 | Обучение пользователей | 35 минут |
| 11 | Создание резервной копии | 15 минут |
| 12 | Контрольный запуск | 15 минут |

Задание 7. Определение суммарного времени внедрения

Общее время – 300 минут (5 часов)

Все ли работы обязательно выполняются строго последовательно?

Нет

Не все работы должны выполняться строго последовательно. Если некоторые этапы не зависят от друг друга их можно выполнять параллельно.

Например, можно параллельно создавать учетные записи пользователей и создавать резервную копию базы данных, так же с проверками системных требований и сетевого подключения.

Задание 8. Разработка календарного плана внедрения

День 1

| Время/порядок | Работа | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка системных требований | системный администратор | Подтверждено соответствие системных требований |
| 2 | Проверка сетевого подключения | системный администратор | Сетевое подключение установлено |
| 3 | Установка .NET Framework и компонентов ADO.NET | системный администратор | Необходимые компоненты установлены |
| 4 | Настройка MS SQL Server | администратор базы данных | СУБД встроен и готов к работе |

День 2

| Время/порядок | Работа | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание базы данных HelpDeskDB | администратор базы данных | База данных создана |
| 2 | Установка HelpDesk | системный администратор | HelpDesk установлен |
| 3 | Настройка строки подключения ADO.NET | разработчик | Подключения к БД настроены |
| 4 | Проверочное тестирование (вход, добавление заявки) | разработчик | Тестирование прошло успешно |

День 3

| Время/порядок | Работа | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание пользователей системы | специалист технической поддержки | Все пользователи были созданы |
| 2 | Обучение пользователей | Специалист технической поддержки | Все пользователи были обучены |
| 3 | Создание резервной копии БД | администратор базы данных | Резервная копия была создана |
| 4 | Контрольный запуск и ввод в эксплуатацию | разработчик | HelpDesk был запущен и введен в эксплуатацию |

Задание 9. Определение контрольных точек

| № | Контрольная точка | Как проверить |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рабочее место соответствует требованиям | Проверить характеристики компьютера |
| 2 | Настройка MS SQL Server | Проверить настройку БД |
| 3 | MS SQL Server работает | Проверить запуск и доступ к серверу |
| 4 | HelpDeskDB создана | Проверить наличие базы данных и таблиц |
| 5 | HelpDesk подключается к базе | Выполнить вход в программу |
| 6 | Заявки работают правильно | Создать и изменить тестовую заявку |

Задание 10. Анализ нарушения последовательности

Специалист сначала установил HelpDesk на компьютер пользователя, затем попытался выполнить вход. Программа сообщила об ошибке подключения. После этого выяснилось, что MS SQL Server ещё не настроен, база HelpDeskDB отсутствует, а строка подключения содержит старое имя сервера.

Ответьте:

1. Какие действия были выполнены в неправильной последовательности?

Установка HelpDesk, настройка MS SQL Server, создания базы данных и проверка строки подключения.

2. Что необходимо было сделать до проверки входа?

Настроить MS SQL Server, создать БД и проверить строки подключения.

3. К чему приводит отсутствие календарного плана и последовательности действий?

Отсутствие плана приводит к замедлению процесса внедрения и к ошибкам, так как этапы внедрения нельзя выполнять без плана, ведь некоторые этапы связаны между друг другом.

Задание 11. Построение схемы внедрения

Проверка рабочего места

↓

Подготовка программного окружения

↓

Настройка MS SQL Server

↓

Создание HelpDeskDB

↓

Установка HelpDesk

↓

Настройка подключения через ADO.NET

↓

Проверочное тестирование

↓

Подготовка пользователей

↓

Ввод в эксплуатацию

Задание 12. Формирование итогового календарного плана

Заполните итоговую таблицу.

Календарный план внедрения HelpDesk

| № | Этап | Работа | Продолжительность | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка | Составить план внедрения и распределить роли между исполнителями | 30 минут | Системный администратор | Составленный план внедрения |
| 2 | Проверка рабочего места | Проверить операционную систему, оперативную память и свободное место на диске. Проверить наличие сетевого подключения к серверу. | 35 минут | Системный администратор | Подтверждено соответствие системных требований |
| 3 | Подготовка программного окружения | Установить .NET Framework необходимой версии Проверить наличие и актуальность библиотек ADO.NET | 30 минут | Системный администратор | Необходимые компоненты установлены |
| 4 | Подготовка базы данных | Установить MS SQL Serve | 45 минут | Администратор базы данных |  |
| 5 | Установка программы | Установить программу | 20 минут | Системный администратор |  |
| 6 | Настройка | Настроить строку подключения | 25 минут | Разработчик |  |
| 7 | Проверка | Выполнить контрольный вход в систему под разными ролями, проверить добавление, просмотр и обработку заявок. | 30 минут | Разработчик |  |
| 8 | Создание учетных записей пользователей | Создать учётные записи пользователей в системе | 20 минут | Специалист технической поддержки |  |
| 9 | Обучение пользователей | Провести инструктаж по работе с HelpDesk | 35 минут | Специалист технической поддержки |  |
| 10 | Ввод в эксплуатацию | Создать резервную копию базы данных HelpDeskDB. Запустить систему в штатном режиме. | 30 минут | Разработчик |  |

6. Итоговый раздел для плана внедрения

Сформируйте раздел:

«Этапы и календарный план внедрения HelpDesk»

В разделе необходимо указать:

Количество основных этапов

Примерная продолжительность внедрения

Основные исполнители

Наиболее важные этапы

Главная контрольная точка перед началом эксплуатации

7. Вывод

Напишите вывод объёмом 5–7 предложений.

В выводе необходимо указать:

- какие этапы внедрения были определены;

- зачем необходимо соблюдать последовательность работ;

- зачем оценивается продолжительность;

- почему необходимо назначать ответственных;

- для чего используются контрольные точки;

- какое примерное время потребуется для внедрения HelpDesk.